Hola a todos

La Dra. Elizabeth Pando, cirujana pancreática del Hospital Vall d´ Hebrón, nos ha pedido que desde la Societat Catalana de Pàncrees hagamos difusión de un estudio multicéntrico que va a poner en marcha y por el que recibió un FIS en el año 2023. El estudio ya ha pasado el comité de Ética de Vall d´ Hebrón. Al final del mail tenéis el mail de la Dra. Pando para poneros en contacto con ella, preguntar dudas, solicitar información adicional y sobretodo participar. En el apartado de Notícies de la Web hay un link con toda la información que os envíamos por mail. Un saludo a todos.

Oriol Sendino

A continuación, comparto en este mail la información que nos ha pasado.

**Título del estudio: “PANCREATIA, un algoritmo de predicción de la gravedad de la pancreatitis aguda utilizando machine learning. Estudio multicéntrico”**

**El objetivo** del estudio es predecir en etapas precoces la gravedad de la pancreatitis utilizando Machine Learning.

Os detallo el Planning a continuación

**ACCIONES A TOMAR: H.VALL D’HEBRON: DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB/APP PANCREATIA**

* Paso 1) Elaboración del código del algoritmo a cargo de Universidad Pompeu Fabra, con los datos recogidos en la cohorte de Vall d’Hebron (validación interna realizada) : DEADLINE : Finales Octubre.
* Paso 2) Incorporación del código a la plataforma WEB/APP PANCREATIA (Actualmente estamos en periodo de licitación la empresa tecnológica que llevará a cabo la plataforma): Deadlines:
  + Prueba interna: Hospital Vall d’Hebron: Diciembre 2024
  + Prueba externa: Centros participantes: Enero 2025
  + Inicio propuesto recogida de datos: Febrero 2025

**ACCIONES A TOMAR CENTROS PARTICIPANTES**

* Octubre 2024: Iniciar gestiones en los comités de ética de cada centro para aprobación del proyecto.
  + - **Para ello desde Vall d´Hebrón se adjuntará toda la documentación necesaria para enviar a vuestro comité,**
    - Aprobación CEiM Vall d’Hebron
    - Protocolo PANCREATIA ultima versión
    - Hoja de Información/Consentimiento Informado pacientes  (Cambiar datos de IP y CRO según vuestros centros)
    - Estudio de evaluación de Impacto del uso de DATOS realizado por el Departamento Legal  (en nuestro caso nos lo pidieron y eso retraso la aprobación, por lo que creo es mejor enviarlo desde el inicio al comité)
* Febrero 2025: (Siempre que se consiga la aprobación por vuestros CEiM).
  + Inicio de recogida de datos en plataforma PANCREATIA

**SESIONES  DE COORDINACION:**

* **Propuesta : Sesión: Jueves a las 17:30 bisemanal VIA TEAMS (duración 30min) (CONFIRMA SI OS PARECE BIEN EL HORARIO PROPUESTO)**
  + Agenda recurrente
    - Dudas / Incidencias
    - Reporte de nuevos casos
    - Reporte de casos finalizados / pendientes.
  + Agenda Libre: Según propuesta de todo el equipo.

**VIAS DE COORDINACION**

* Inclusión a Grupo Teams PANCREATIA
  + Acceso a plataforma de mensajes.
  + Mensajes Globales
    - Correo Groups TEAMS desde MAIL
* Correo Coordinación Estudio/Pacientes/Incidencias
  + - **pancreatia@vallhebron.cat**
    - Directamente a
      * [e](mailto:elizabethl.pando@vallhebron.cat)lizabeth.pando@vallhebron.cat
      * [Sara.villasante@vallhebron.cat](mailto:Sara.villasante@vallhebron.cat) (PhD student, coordinadora del estudio)