Hola a todos

La Dra. Elizabeth Pando, cirujana pancreática del Hospital Vall d´ Hebrón, nos ha pedido que desde la Societat Catalana de Pàncrees hagamos difusión de un estudio multicéntrico que va a poner en marcha y por el que recibió un FIS en el año 2023. El estudio ya ha pasado el comité de Ética de Vall d´ Hebrón. Al final del mail tenéis el mail de la Dra. Pando para poneros en contacto con ella, preguntar dudas, solicitar información adicional y sobretodo participar. En el apartado de Notícies de la Web hay un link con toda la información que os envíamos por mail. Un saludo a todos.

Oriol Sendino

A continuación, comparto en este mail la información que nos ha pasado.

**Título del estudio: “PANCREATIA, un algoritmo de predicción de la gravedad de la pancreatitis aguda utilizando machine learning. Estudio multicéntrico”**

**El objetivo** del estudio es predecir en etapas precoces la gravedad de la pancreatitis utilizando Machine Learning.

Os detallo el Planning a continuación

**ACCIONES A TOMAR: H.VALL D’HEBRON: DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB/APP PANCREATIA**

* Paso 1) Elaboración del código del algoritmo a cargo de Universidad Pompeu Fabra, con los datos recogidos en la cohorte de Vall d’Hebron (validación interna realizada) : DEADLINE : Finales Octubre.
* Paso 2) Incorporación del código a la plataforma WEB/APP PANCREATIA (Actualmente estamos en periodo de licitación la empresa tecnológica que llevará a cabo la plataforma): Deadlines:
	+ Prueba interna: Hospital Vall d’Hebron: Diciembre 2024
	+ Prueba externa: Centros participantes: Enero 2025
	+ Inicio propuesto recogida de datos: Febrero 2025

**ACCIONES A TOMAR CENTROS PARTICIPANTES**

* Octubre 2024: Iniciar gestiones en los comités de ética de cada centro para aprobación del proyecto.
	+ - **Para ello desde Vall d´Hebrón se adjuntará toda la documentación necesaria para enviar a vuestro comité,**
		- Aprobación CEiM Vall d’Hebron
		- Protocolo PANCREATIA ultima versión
		- Hoja de Información/Consentimiento Informado pacientes  (Cambiar datos de IP y CRO según vuestros centros)
		- Estudio de evaluación de Impacto del uso de DATOS realizado por el Departamento Legal  (en nuestro caso nos lo pidieron y eso retraso la aprobación, por lo que creo es mejor enviarlo desde el inicio al comité)
* Febrero 2025: (Siempre que se consiga la aprobación por vuestros CEiM).
	+ Inicio de recogida de datos en plataforma PANCREATIA

**SESIONES  DE COORDINACION:**

* **Propuesta : Sesión: Jueves a las 17:30 bisemanal VIA TEAMS (duración 30min) (CONFIRMA SI OS PARECE BIEN EL HORARIO PROPUESTO)**
	+ Agenda recurrente
		- Dudas / Incidencias
		- Reporte de nuevos casos
		- Reporte de casos finalizados / pendientes.
	+ Agenda Libre: Según propuesta de todo el equipo.

**VIAS DE COORDINACION**

* Inclusión a Grupo Teams PANCREATIA
	+ Acceso a plataforma de mensajes.
	+ Mensajes Globales
		- Correo Groups TEAMS desde MAIL
* Correo Coordinación Estudio/Pacientes/Incidencias
	+ - **pancreatia@vallhebron.cat**
		- Directamente a
			* elizabeth.pando@vallhebron.cat
			* Sara.villasante@vallhebron.cat (PhD student, coordinadora del estudio)